## Sheet1
舟山海洋生态环境监测项目后续研发计划
项目编号：XM00412 计划制定日期：2013年11月13日
编号 | 任务名称 | 详细描述 | 完成时间 | 负责人 | 备注 | 状态
1 | 环境地理信息系统模块 | Gis中地表水、噪声、海水监测数据统计分析及展现 | 2013-11-28 | 徐文钊、李连东 | 按照Gis系统中大气模块研发方式实现，由于Gis大气监测功能由徐文钊开发，其他模块开发与大气模块类似，由徐文钊主负责
|  | 普陀东港点位经纬度坐标需要调整 | 2013-11-14 | 李连东 | 李连东与站方确认下正确的经纬度信息 | 完成
2 | 环境质量在线监测模块 | Highcharts图标横纵向比例缩放方式优化 | 2013-11-15 | 尹学文 |  | 进行中
|  | 数据审核流程优化处理，数据小数点位预留位数 | 2013-11-21 | 连丽娟 | 连丽娟目前手头工作已经基本完成，系统研发初期改功能由连丽娟研发，因此此次修改连丽娟负责 | 完成
|  | 水、气、声、海水同期环比分析 | 2013-11-18 | 李连东
|  | Gis大气多站点统计分析集成至陆域环境质量 | 2013-11-18 | 李连东 |  | 完成
|  | 大气监测数据超标报警 | 2013-11-22 | 李连东 | 6个小时超二级标准（单因子）
|  | 监测数据表格中数值后边加数据单位 | 2013-11-22 | 连丽娟 |  | 完成
|  | 历史数据导入统计核对 | 2013-11-22 | 李连东、尹学文
3 | 实验室仪器设备管理模块 | 展现方式调整，添加“检定周期” | 2013-11-18 | 朱会军
历史设备数据导入

## Sheet2
问题解释
1、
2、
3、
4、
| 11-26至11-30 | 舟山项目 | 你查查吧 | 1、添加饮用水富营养化指数、功能区噪声报表等报表 2、海水地表水添加因子维护、空间维护能 | 32
| 12-1至12-20 | 贵州项目 | XM00459 | 1、污染源模块基础信息添加（企业，排口，标准等） 2、超标月报表设计 3、实时数据展示，曲线展示 、树形菜单修改等 | 80
| 12-15至12-25 | 舟山项目 |  | 1、噪声报表加上舟山市区的合计 2、海水功能区的报表的修改 4、所有数据加上单位 5、数据小数位数核对 | 64