## 报表
舟山项目系统报表完成情况统计
| 报表清单 | 完成情况 | 客户确认 | 研发进度 | 核对结果
大气 | 空气质量实时报表 | 已完成
| AQI小时报表 | 已完成
| 空气质量AQI日报 | 已完成
| 大气自动监测日报 | 小数位数按要求保留 |  | 完成（2.12） | 对应的相关问题已完成修改
| 大气自动监测周报 | 小数位数按要求保留 |  | 完成（2.12） | 对应的相关问题已完成修改
| 大气自动监测月报 | 小数位数按要求保留 |  | 完成（2.12） | 对应的相关问题已完成修改
| 大气自动监测季报 | 统计结果没有数据 |  | 完成（2.13）
| 大气自动监测年报 | 统计结果没有数据 |  | 完成（2.13）
| 月空气质量优良率统计报表 | 已完成
| 年空气质量优良率统计报表 | 年“优良天数”统计结果不正确 |  | 完成（2.12） | 对应的相关问题已完成修改
| 大气监测成果统计分析报表 | 已完成
| 降水测值统计表 | 已完成
饮用水 | 饮用水水质统计报表 | 监测因子“悬浮物”和PH等一样，没有水质类别 |  | 完成（2.11） | 对应的相关问题已完成修改
| 饮用水水质评价报表 | 水质目标应与站点基础信息表中统一，都为二级 |  | 完成（2.11） | 对应的相关问题已完成修改
| 饮用水富营养化评价报表 | 已完成
湖库 | 湖库垂线水质评价报表 | 已完成
| 湖库垂线水质统计报表 | 已完成
| 水库富营养化评价报表 | 已完成
河流 | 河流断面水质评价报表 | 已完成
| 河流断面水质统计报表 | 已完成
噪声 | 交通噪声监测结果统计表 | 已完成
| 区域环境噪声声源状况统计表 | 统计结果数据太少 |  | 遗留（客户提供的原始监测数据中可与测点基础信息表点位代码相对应的数据量太小）
| 功能区24小时噪声数据统计 | 已完成
| 年功能区噪声定期检测统计表 | 系统统计结果数据全部为0 |  | 遗留(无功能区噪声数据)
| 暴露在不同等效声级下的面积和人口分布状况 | 数据需要核对 |  | 遗留(客户提供的原始监测数据中可与测点基础信息表点位代码相对应的数据量太小)
| 等效声级下的路段监测统计报表 | 已完成
| 区域环境噪声监测统计结果报表 | “舟山市区”与“总计”网格大小不正确，网格总数的统计结果需要核对 |  | 完成（2.13）
| 区域环境噪声按功能分区统计分析表 | 测点数太少，数据需要核对 |  | 遗留（客户提供的原始监测数据中可与测点基础信息表点位代码相对应的数据量太小）
| 功能区噪声统计表（按区域） | 选择时间段时报错:选择的字符串格式不符合DateTime格式 |  | 完成 | 对应的相关问题已完成修改
海水 | 海水污染物超标统计报表 | 已完成
| 海水站位面积统计报表 | 报表中显示的站点数与进行统计时选择的站点数不一致 |  | 完成（2.13）
| 海水水质评价结果报表 | 已完成
| 海水水质监测统计报表 | 已完成
| 海水功能区水质达标分析报表 | 已完成
| 海水功能区水质面积统计报表 | 达标比例需要核对 |  | 完成（2.11） | 对应的相关问题已完成修改
| 海水富营养化指数统计表 | 已完成

## 其他问题
其他问题描述
问题描述 | 研发进度 | 核对结果 | 客户确认
地表水及海水统计报表中监测因子选择增多后表格过于拥挤，需要增加横向滚动条或转为下一页 | 完成（2.12）
地表水、降水、噪声监测历史数据查询中，左侧树状菜单结构分级混乱，需要重新整理； | 遗留(降水、河流、湖库解决)
海水报表中空间选择有问题，点击为选择空间报错 | 完成（2.13）

## sheet3
舟山项目系统报表完成情况统计
| 报表清单 | 完成情况 | 研发进度 | 核对结果
大气 | 空气质量实时报表 | 已完成
| AQI小时报表 | 已完成
| 空气质量AQI日报 | 已完成
| 大气自动监测日报 | 小数位数按要求保留 | 完成 | 对应的相关问题已完成修改
| 大气自动监测周报 | 小数位数按要求保留 | 完成 | 对应的相关问题已完成修改
| 大气自动监测月报 | 小数位数按要求保留 | 完成 | 对应的相关问题已完成修改
| 大气自动监测季报 | 统计结果没有数据 | 遗留
| 大气自动监测年报 | 统计结果没有数据 | 遗留
| 月空气质量优良率统计报表 | 已完成
| 年空气质量优良率统计报表 | 年“优良天数”统计结果不正确 | 完成 | 对应的相关问题已完成修改
| 大气监测成果统计分析报表 | 已完成
| 降水测值统计表 | 已完成
饮用水 | 饮用水水质统计报表 | 监测因子“悬浮物”和PH等一样，没有水质类别 | 完成 | 对应的相关问题已完成修改
| 饮用水水质评价报表 | 水质目标应与站点基础信息表中统一，都为二级 | 完成 | 对应的相关问题已完成修改
| 饮用水富营养化评价报表 | 已完成
湖库 | 湖库垂线水质评价报表 | 已完成
| 湖库垂线水质统计报表 | 已完成
| 水库富营养化评价报表 | 已完成
河流 | 河流断面水质评价报表 | 已完成
| 河流断面水质统计报表 | 已完成
噪声 | 交通噪声监测结果统计表 | 已完成
| 区域环境噪声声源状况统计表 | 统计结果数据太少 | 遗留（客户提供的原始监测数据中可与测点基础信息表点位代码相对应的数据量太小）
| 功能区24小时噪声数据统计 | 已完成
| 年功能区噪声定期检测统计表 | 系统统计结果数据全部为0 | 遗留(无功能区噪声数据)
| 暴露在不同等效声级下的面积和人口分布状况 | 数据需要核对 | 遗留
| 等效声级下的路段监测统计报表 | 已完成
| 区域环境噪声监测统计结果报表 | “舟山市区”与“总计”网格大小不正确，网格总数的统计结果需要核对 | 遗留
| 区域环境噪声按功能分区统计分析表 | 测点数太少，数据需要核对 | 遗留（客户提供的原始监测数据中可与测点基础信息表点位代码相对应的数据量太小）
| 功能区噪声统计表（按区域） | 选择时间段时报错:选择的字符串格式不符合DateTime格式 | 完成 | 对应的相关问题已完成修改
海水 | 海水污染物超标统计报表 | 已完成
| 海水站位面积统计报表 | 报表中显示的站点数与进行统计时选择的站点数不一致 | 遗留
| 海水水质评价结果报表 | 已完成
| 海水水质监测统计报表 | 已完成
| 海水功能区水质达标分析报表 | 已完成
| 海水功能区水质面积统计报表 | 达标比例需要核对 | 完成 | 对应的相关问题已完成修改
| 海水富营养化指数统计表 | 已完成